รายงานการบันทึกงานระบบรายงานผลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่

ตามหนังสือสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ปช ๐๐๐๔/ ว ๐๐๗๐ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนฯ ขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามขั้นตอนการติดตามประเมินผลการนำแผนไปปฏิบัติ

 ๑. บันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ลงในระบบ E-PlanNACC ทางเว็ปไซด์สำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

 ๒. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ โดยบันทึกรายงานผลปีละ ๒ ครั้งคือรอบ ๖ เดือน ภายในเดือนเมษายน และรอบ ๑๒ เดือน ภายในเดือนตุลาคม

 ประจำปีงบประมาณ 2562

 ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน ผลการดำเนินงาน ต.ค. 61 - มี.ค. 62 ภายใน เม.ย. 62

 ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน ผลการดำเนินงาน เม.ย. 62 - ก.ย. 62 ภายใน ต.ค. 62

 ๓. เตรียมพร้อมรับการนิเทศติดตามจากสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด นั้น

 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ได้ดำเนินการบันทึกโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ซึ่งได้จัดส่งให้สำนักงาน ป.ป.ช. ลงในระบบ E-PlanNACC สำหรับแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามมิติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบ ๖ เดือน โดยจำแนกเป็นมิติ ดังนี้

 มิติที่ ๑ การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

 มิติที่ ๒ การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต

 มิติที่ ๓ การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

 มิติที่ ๔ การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ

 แสดงการรายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ อำเภอ เมืองนครศรีธรรมราช** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **บันทึกข้อมูลแล้วประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 16 รายการ** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |
| **ลำดับที่** | **ชื่อโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/แนวปฏิบัติ** | **สอดคล้อง** | **จำนวนงบประมาณ** | **สถานะ** | **รอบการรายงาน** |
| **แผนป้องกันฯ** | **ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** | **ตามที่เบิกจ่ายจริง** | **6 เดือน** | **12 เดือน** |
| 1 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสฯ ประจำปี พ.ศ.2562 | มิติที่ 3 | 428,000 | 428,000 | 283,990 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 2 | โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่นประจำปีงบประมาณ 2562 | มิติที่ 3 | 5,000 | 5,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | ยังไม่รายงาน |
| 3 | โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | มิติที่ 3 | 5,000 | 5,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | ยังไม่รายงาน |
| 4 | โครงการเสริมสร้างและพัฒนาค่านิยมองค์กร (OD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 | มิติที่ 4 | 120,000 | 120,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | ยังไม่รายงาน |
| 5 | โครงการค่ายเยาวชนท่าไร่ รวมใจ ต้านภัย ห่างไกล ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2562 | มิติที่ 1 | 65,000 | 65,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | ยังไม่รายงาน |
| 6 | โครงการต้นกล้าจิตอาสา | มิติที่ 1 | 50,000 | 50,000 | 30,110 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 7 | โครงการฝึกอบรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำ ทบทวน แก้ไข เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่นและการบูรณาการขับเคลื่อนแผนชุมชน แผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2562 | มิติที่ 3 | 25,000 | 25,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | ยังไม่รายงาน |
| 8 | โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน | มิติที่ 3 | 20,000 | 20,000 | 0 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | รายงานแล้ว | ยังไม่รายงาน |
| 9 | มาตรการออกคําสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แก่รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล /ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าส่วนราชการ | มิติที่ 4 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 10 | กิจกรรม “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน” | มิติที่ 4 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 11 | โครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ | มิติที่ 4 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 12 | แนวปฏิบัติงาน “ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานตรวจสอบทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ” | มิติที่ 4 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 13 | ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ | มิติที่ 2 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 14 | การรายงานหรือแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประชาชนผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้ทราบถึงการได้รับเรื่อง ระยะเวลา และผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ | มิติที่ 2 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 15 | การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเงิน การคลัง พัสดุและการร้องทุกข์ /ร้องเรียน พร้อมการจัดช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าไร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลผ่านสื่อออนไลน์ | มิติที่ 2 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| 16 | กิจกรรมจัดทํารายงานการควบคุมภายใน | มิติที่ 4 | 0 | 0 | 0 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | รายงานแล้ว | รายงานแล้ว |
| รวมงบประมาณ | 718,000 | 718,000 | 314,100 |   |
| ผลการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ คิดเป็น ร้อยละ 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |